## 心がけ
// 心掛け ・プレイヤー視点 ・組織としての行動 ・成長の場所 ・面白い企画 ・リプレーバリュー ・プレイ時間と人数 ・ハイクオリティー

## ゲーム概要
// ゲームのイメージ ・世界観 聖火ランナーとして走ってる中、霧に囲まれ全く違った空間へ迷い込んでしまう。手にした聖火を使い脱出の手掛かりを探るダンジョン。 ・全体構成 全画面フロー参照 ゲーム画面(チュートリアルをしてからステージを遊ぶのを基本) ・ゲーム内構成(構成順) ステージ１-１～１- n(短め)で複数ステージを用意 ステージの最後の面ではボスを配置 スコアとタイムとその総合でランキングをシテージとステージ面に表示 時間の概念はゲーム内時計 ステージ終了後各プレイヤーの称号を表示 ・ゲームに重要な要素(重要度高順) 達成感を得るポイント 暗闇である不快感の排除 進行の障害 様々な刺激

## 規定
// 禁止事項 ・メンバーからのチーム運営についての質問はリーダー同行時のみ許可 ・90秒動画は編集禁止 // 制作規定 ・DirectX9のみ ・フリー素材はSEのみ有効 // 動画についての規定 ・90秒 ・編集は不可(スマホ撮影可) ・PVは編集可 // メモ

## ガントチャート.全体
全体
[5 empty] | 現在の期間: | 10 |  |  | 予定期間 | [5 empty] | 実際開始日 |  |  |  |  | % 達成度 |  |  |  |  | 実際 (遅延) | [7 empty] | % 達成度 (遅延)
活動 | 予定開始 期間 | 予定期間 １週間２マス | 実際開始 期間 | 実際期間 | 達成度 | 期間
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
活動確認 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
課題1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 100% | 期間 2: ２週間; 期間 5: 15日
課題2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 100% | 期間 6: ２週間; 期間 10: 1日
α版 | 10 | 9 | 10 | 1 | 100% | 期間 11: ４週間; 期間 18: 29日
β版 | 20 | 12 | 20 | 0 | 100% | 期間 20: ６週間; 期間 31: 10日
マスター版 | 32 | 6 | 32 | 0 | 100% | 期間 32: ３週間; 期間 37: 31日
ポスター | 11 | 30 | 11 | 0 | 100% | 期間 11: １５週間; 期間 40: 7日
展示ブース | 11 | 38 | 11 | 0 | 100% | 期間 11: １９週間; 期間 48: 9日

## カレンダー
2019-09-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 リーダー会議 テーマ発表 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 チーム編成完了 | 28
29 | 30
2019-10-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 企画原案 (３案提出) | 16 リーダー会議 ワンシート講評 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31
2019-11-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[5 empty] | 1 リーダー会議 企画書＆ プロトタイプ | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 リーダー会議 α版 | 30
2019-12-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
2020-01-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 リーダー会議 β版 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 リーダー会議 マスター版
2020-02-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ポスター完成 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2020-03-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 HEW当日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31

## メンバー
出席番号 | 氏名 | 好きなゲーム | 備考
38 | ミヤ フヒト 宮 史 | サイバーパング2077
26 | チョウ テツミン 趙 哲民
2 | イ ソンヒ 李 聖喜 | 牧場物語 | 不可）木
14 | カワノ ハルチカ 川野 敏慎 | ゴットイーター、CSGO、R6S
18 | シュウ ヨウソウ 周 ヨウソウ
46 | リ ゾンゴウ 李 ゾンゴウ
ウ ゲツ 于 月
ソウ ギョクキン 叢 玉欣

## HEW概要
// 科目 GM21 (担当：高橋、村瀬、花山、渡邉、外岡) AD21 (担当：坂) // 目的 チーム制作(プロジェクト)を体験する。 大きな目標を達成するには個人では限界がある→チームの力が必要。 (実際の多くの仕事がチーム制作) // プロジェクトマネジメント ・タイムマネジメント ・モチベションマネジメント ・スコープマネジメント (時間、人、物) // スケジュール 2年後期 HEWゲーム制作 3年前期 日本ゲーム大賞 3年後期 PM学習 4年前期 ケーススタディ 4年後期 未来創造展 // ルール ・ジャンルは自由 ・２D、３DどちらでもOK ・DirectXで開発 ・展示用ブース作成 ・告知ポスター制作(デザイン学科と共同制作) // チーム編成 ドラフト方式でのチーム編成(リーダーがメンバーを選ぶ) 現在希望を用紙記載し提出。 重複指名されているメンバーは後日担任よりリーダーへ報告。 // 最後 チームメンバと連絡先を交換しよう！任された仕事はキッチリね。

## 履歴ログ
// テーマ 「オリンピック」 // オリンピックとは ４年に１度開催される世界的なスポーツの祭典。スポーツを通した人間育成と世界平和を究極の目的とし、行われる。 // ブレスト 五輪、聖火、競技、メダル、お金、○○オリンピック、外人、 トライアスロン、射撃、陸上、やり投げ、ボルダリング、体操、水泳、卓球、マラソン、サッカー、レスリング、柔道、ボクシング 表彰台、ライバル、仲間、開催地、ゴミ、ボランティア、開会式閉会式、人の流れ、ランキング、偉い人 // 使えそうな要素 競争、仲間、ボランティア、開会式閉会式、表彰台、聖火、五輪 // コンセプト(基本操作) ・ボードで飛ぶ。 ・ボールを使った競技性があり、モンスターを倒す爽快感もある。 ・火(聖火)。 ・火の特性を生かしたパズル要素のあるアクション。 ・競技をこなして五輪を揃える。(システム面) ・多彩なゲームジャンルを取り扱う。 ・走る。 ・Switchリモコンを使用した多彩なギミック。
// 課題用紙 GM21 No.18 10月15日(火) /*PL22 No.09に変更*/ テーマ「企画原案」 ３つ企画原案の用意。 １シート企画書にまとめ、草案案書３枚、サーバー企画書３枚(ppt)。 // 必要項目 ・ゲームタイトル ・コンセプト(ゲームの面白さ) ・内容(ルール説明など) ・図 // 提出方法 担任の先生の机の上にクリアファイルで草案書３枚。 (クラスでまとめて渡すらしい。細かい提出方法に変更有) リーダーのサーバーフォルダにフォルダ名"企画"。
// リーダー会議の進行 ・全クラス各班の企画書を呼んだ結果の小久保先生(？)による評価 ・ADクラスのメンバーとの顔合わせ // 6班(我々)への評価 全て口頭で聞かないとテーマ回収が伝わってこない。 …(;´･ω･) // 他の班への評価からの考察 ・全体的に私たちへの評価と同様な評価をされていたことから学生側と 教官側での企画へのズレを大きく感じた。 ・オリンピックの種目でないとダメらしいが、高橋先生との言葉との ズレも気になるところなので、企画書を見せる相手を知りその先生と 早急に意見を交換する必要があると感じた。 // 最後に いずれにせよ大体は競技性が今回のテーマを支えていることは間違いないようだ。あとは気持ちよさ、楽しい経験をしてもらうのが大切なのを再確認。
// 課題用紙(計２枚) ・課題Noと日付 GM21 No.21 11月01日 ※課題番号17,18でテーマ「企画書」と「プロトタイプ」へ変更(11/1) ・テーマ プロトタイプ版 ・内容 リーダーの課題フォルダーへ90秒プロトタイプ動画 フォルダ名「プロトタイプ90秒動画」 ・課題Noと日付 PL22 No.10 11月01日 ・テーマ 企画書 ・内容 企画書をプリントアウト 課題用紙と一緒にホチキス止め (クラスでまとめて担任へ提出) // 終了後 承認され次第→開発開始 // ポイント ・管理ファイルも提出 ・プログラムを載せたりexe及びassetを載せてもいい ・分かりやすさ 企画書を見ただけでルールを理解できるか ・新しさ 既存のゲームにはない新しいアイデアが入っているか (ゲーム性やデバイス)