## 草案書
課題１
１週間は２マス |  |  |  |  | 現在の期間: | 1 |  |  | 予定期間 | [5 empty] | 実際開始日 |  |  |  |  | % 達成度 |  |  |  |  | 実際 (遅延) | [7 empty] | % 達成度 (遅延)
活動 | 予定開始 期間 | 予定期間 | 実際開始 期間 | 実際期間 | 達成度 | 期間
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
草案書(仮) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 期間 1: ~9/30
ブレスト | 2 | 1 | 2 | 1 | 100% | 期間 2: ~9/30
基本操作案 (案出し) | 3 | 1 | 3 | 1 | 100% | 期間 3: ~10/4
基本操作案 (案決め３つ) | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
各案ギミック | 4 | 3 | 4 | 3 | 100%
企画書制作 (２人１組) | 5 | 3 | 5 | 3 | 100% | 期間 5: ~10/15; 期間 32: ３週間
企画案絞り込み(１案へ) | 7 | 1 | 7 | 1 | 100% | 期間 7: 10/15~

## プロトタイプ
課題２
[5 empty] | 現在の期間: | 9 |  |  | 予定期間 | [5 empty] | 実際開始日 |  |  |  |  | % 達成度 |  |  |  |  | 実際 (遅延) | [7 empty] | % 達成度 (遅延)
活動 | 予定開始 期間 | 予定期間 １日間１マス | 実際開始 期間 | 実際期間 | 達成度 | 期間
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
仕事割り当て | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 期間 1: 16日～
説明書 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
ギミック案 | 2 | 4 | 2 | 4 | 100% | 期間 5: 20日
全画面フロー | 2 | 4 | 2 | 4 | 100%
プロトタイプ | 2 | 4 | 2 | 8 | 100%
企画書文字入れ(大まか) | 2 | 4 | 2 | 4 | 100% | 期間 32: ３週間
タイトル(AD) | 4 | 9 | 5 | 8 | 100%
キャラクター(AD) | 4 | 9 | 5 | 8 | 100%
背景(AD) | 4 | 未定 | 4 | 未定 | 100%
ギミック決定 | 6 | 1 | 6 | 3 | 100%
ギミック(AD) | 9 | 7 | 9 | 7 | 100%
企画書 | 8 | 9 | 8 | 9 | 100%